## Sheet1
Iteration I
User Story | Tasks | Developer/s | Priority (1-5) | Status | Comments (if any)
מי שמסתכל על הקוד רוצה לראות חלוקה ברורה לחלקים של הקוד | הגדרת מבנה ה - MVC( View, Controller ,Model ) וארגון המחלקות )שהגדרנו ב -SRS ) לשכבות שונות. | אסיל + חנא | 1 | הושלם ועבר אינטגרציה
הגדרת המחלקה הראשית למשחק בקוד | הגדרת ומימוש מחלקת SysData שנמצאת בשכבת ה-Model המגדירה אופן עבודת המערכת בכללי | אסיל + חנא | 1 | הושלם ועבר אינטגרציה |  | מקרא צבעים
המשתמש מפעיל את התוכנה ומופיע לו המסך הראשי | מימוש התפריט הראשי באופן חלקי | מאריא | 1 | הושלם ועבר אינטגרציה
מימוש מחלקות | מימוש המחלקות של המשחק למשל סוס, מלך, מלכה, שאלה, ועוד. שבעזרתן המשחק ישוחק | אסיל + חנא | 1 | הושלם ועבר אינטגרציה |  | הושלם ועבר אינטגרציה
המשתמש רוצה שהמשחק יעבוד באופן הרצוי בלי תקלות | ביצוע בדיקות שונות כדי לבדוק האם מה שמומש אכן עומד בנדרש | אסיל + חנא | 1 | הושלם ועבר אינטגרציה |  | בטיפול
קריאת ה-JSON של השאלות למשחק | קריאה קובץ JSON | סונדוס+אסיל | 1 | הושלם ועבר אינטגרציה |  | לא באיטרציה הנוכחית
כתיבה ועדכון השאלות לJSON וגם למסד הנתונים של המשחק | כתיבה לקובץ JSON | סונדוס | 1 | לא באיטרציה הנוכחית
המשתמש מפעיל את התוכנה ומופיע לו המסך הראשי | הפעלת המסך הראשי וחיבורו למסכים אחרים | מאריא | 1 | בטיפול וממשיכים באטירציה הבאה
Iteration II | [5 empty] | מקרא Priority
כאשר המשתמש מוסיף שאלה צריכים גם לכתוב אותה לJSON | כתיבה לקובץ JSON | חנא | 1 | הושלם ועבר אינטגרציה |  | 1 as High Priority
המשתמש יכול להוסיף שאלה למאגר השאלות של המשחק | הפעלת מסך הוספת שאלות | אסיל+חנא | 1 | הושלם ועבר אינטגרציה |  | 5 as Low Priority
המשתמש יכול לעדכן שאלה ממאגר השאלות של המשחק | הפעלת מסך עדכון שאלות | אסיל+חנא | 1 | הושלם ועבר אינטגרציה
המשתמש יכול לראות את כל השאלות שקיימות במשחק | הפעלת מסך הצגת שאלות | אסיל+חנא | 1 | הושלם ועבר אינטגרציה
הפעלת המסכים והקישור ביניהם | מימוש מחלקת ב CONTOLLER המקשרת בין שכבת ה VIEW ל MODEL | אסיל + חנא | 1 | הושלם ועבר אינטגרציה
כאשר המשתמש לוחץ על כפתור של Start Playing בתפריט הראשי, יופיע לו מסך של הזנת שם הכינוי שלו. | עיצוב, מימוש והקשרת חלון הזנת כינוי שחקן | מאריא | 1 | הושלם ועבר אינטגרציה
כאשר המשתמש לוחץ על כפתור של Go במסך של הזנת שם שלו, יופיע לו מסך של לוח המשחק שהוא יכול לראות בו את השם שלו, הזמן הנותר, ניקוד, רמה וכפתור להצגת חוקי משחק. | עיצוב הלוח של המשחק עם הכפתורים שלו וכל המידע (ניקוד, זמן, שם שחקן, אפשרות קריאת חוקי המשחק) שעליו להיות במדויק במסך זה | מאריא | 1 | הושלם ועבר אינטגרציה
כאשר המשתמש לוחץ על כפתור של Rules במסך הלוח משחק, יופיע לו חלון שכתובים בו חוקי המשחק בתוך אותו המסך. | מימוש כפתור להצגת חלון של חוקי משחק בתוך מסך לוח המשחק | מאריא | 2 | הושלם ועבר אינטגרציה
עיצוב המסך כך שיראה בצורה נוחה למשתמש | עיצוב מסך השאלות מסך הוספת שאלות ועדכון שאלות | אסיל | 3 | הושלם ועבר אינטגרציה
הכנת השאלות שקיימות במשחק | כתיבת השאלות שבהן ייעשה שימוש במשחק והשאלות יהיו מתחום הנדסת התוכנה | אסיל+סונדוס+מאריא | 1 | הושלם ועבר אינטגרציה
משתמש רוצה לבדוק איך לשחק באופן נכון אז לוחץ על כפתור חוקי המשחק | מימוש דף להצגת חוקי המשחק | סונדוס | 2 | הושלם ועבר אינטגרציה
ביצוע בדיקות כדי לבדוק שהכל עובד תקין | ביצוע בדיקות שונות כדי לבדוק האם מה שמומש אכן עומד בנדרש | אסיל+חנא | 1 | הושלם ועבר אינטגרציה
ביצוע תבניות שעוזרות למשתמש בכל מיני פעולות | DESIGN PATTERNS | חנא | 1 | הושלם ועבר אינטגרציה
המשתמש יוכל להחזיר שאלה שנמחקה | בונוס : החזרת שאלות שנמחקו | אסיל+חנא | 4 | הושלם ועבר אינטגרציה
Iteration III
כשהמשתמש משחק , לסוס ולמלכה ולמלך יהיו אופי הזזה מוגדרים לפי חוקי המשחק | מימוש אופי ההזה של האובייקטים בצורה הכי יעילה ונוחה הפונקציה1PossibleMoves | אסיל + חנא | 1 | הושלם ועבר אינטגרציה
כשהמתמש משחק אז המלך והמלכה יחפשו דרך מהירה להרוג את הסוס | מימוש פונקציית GETCLOSETOHORSE,CACLDISTANCE | חנא | 2 | הושלם ועבר אינטגרציה
המשתמש יראה את הנתונים שלו תוך כדי המשחק (שם,ניוקד כמה זמן נשאר וכו) | מימוש תחילת המשחק כך שהנתונים יתעדכנו במסך (זמן נקודות והלוח וכו) פונקציית initialize ו - initPane שמעדכנת ה-PANES ב ARRAYLIST | אסיל + חנא + סונדוס | 1 | הושלם ועבר אינטגרציה
השחקן ישחק ברמה LEVEL1 כמו שצריך | מימוש הרמה הראשונה במשחק עם הפונקציהPossibleMoves ,StopPaneWork , RandomPane ,DisplayQuestion ,DisplayNewHardPane LetPane Work ,LEVEL 1 | חנא +אסיל | 1 | הושלם ועבר אינטגרציה
השחקן ישחק ברמה LEVEL2 כמו שצריך | מימוש הרמה השנייה במשחק עם הפונקציות שלה וגם עוד פונקציות מרמה 1 : horseTurnLevel2 הפונקציהPossibleMovesLevel2 ,checkQues | חנא +אסיל | 1 | הושלם ועבר אינטגרציה
השחקן ישחק ברמה LEVEL3 כמו שצריך | מימוש הרמה השלישית במשחק עם הפונקציות שלה (השתמשנו גם בפונקציות מרמות קודמות) | חנא +אסיל | 1 | הושלם ועבר אינטגרציה
השחקן ישחק ברמה LEVEL4 כמו שצריך | מימוש הרמה הרביעית במשחק עם הפונקציות שלה (השתמשנו גם בפונקציות מרמות קודמות)colorBlockedPane | חנא +אסיל | 1 | הושלם ועבר אינטגרציה
הגדרת קובץ ששומר את פרטי המשחקים הקודמים | הגדרת קובץ ששומר נתוני המשחקים (JSON ) | אסיל | 1 | הושלם ועבר אינטגרציה
הפעת מסך היסטורית משחקים כך שהמשתמש יוכל לצפות בהיסטוריה של המשחקים וגם לעשות כל מיני פעולות אחרות כמו מיון | הפעלת מסך GAME HISTORY דרך ה-CONTROLLER שלו ומימוש הפונקציות : OrderByDateAction , OrderByNameAction,fill , initialize | אסיל | 2 | הושלם ועבר אינטגרציה
בדיקות שהכל עובד נכון | ביצוע בדיקות שונות כדי לבדוק האם מה שמומש אכן עומד בנדרש | כל חברי הקבוצה | 1 | הושלם ועבר אינטגרציה
למשתמש תהיה כמות שאלות תוך המשחק כך שהוא עונה עליהם והם יהיו שאלות מקורס הנדסת תוכנה ואבטחת איכות | תיקון קובץ השאלות לפי הדרישות של המטלה (כמות שאלות לפי כל נושא נלמד ונדרש במטלה) | אסיל+סונדוס | 2 | הושלם ועבר אינטגרציה
כשחשקן משחק ועומד משבצת של שאלה אז הפונקציה הזו מראה השאלה לפי הצבע ומטפלת בתשובה ומעדכנת ניקוד | מימוש פונקצית displayQuestion | חנא | 1 | הושלם ועבר אינטגרציה
בדיקת קטעים מהקוד ואם הפלט הוא אכן מה שצפינו | כתיבה בדיקות junit כדי ווודא שקטעי הקוד שכתבנו עובדות איך שמצופה מהם | סונדוס + מאריא | 2 | הושלם ועבר אינטגרציה
התנסות בפיצ'ירים שונים ובדיקה האם התוצאה תואמת לדרישות | בדיקות קופסה שחורה ולבנה לבדיקת פיצ'רים שונים בתוכנה | סונדוס + מאריא | 3 | הושלם ועבר אינטגרציה
כשהמשתמש משחק במשחק קופצות לו שאלות שמרוויח עליהם נקודות | מימוש פונקציות במחלקת לוח המשחק שבוחרות שאלות ממאגר השאלות לשאלות תוך כדי המשחק לפי הקושי : getHardQuestion getEasyQuestion getMediumQuestion | אסיל + חנא | 1 | הושלם ועבר אינטגרציה
פונקציות שמעדכנות ושולפות מידע מקובץ היסטורית משחקים | מימוש פונקציות קריאת מJSON וכתיבה לJSON היסטוריית משחקים (מחלקת SYSDATAׂ) | אסיל | 1 | הושלם ועבר אינטגרציה
המשתמש יוכל לצפות ב-TOP THREE של המשחק | מימוש SHOW TOP THREE עם המסך שלו וה-CONTROLLER שלו עם הפונקציה initialize | אסיל | 4 | הושלם ועבר אינטגרציה
כאשר המשתמש צופה במסך של Top Three, העיצוב של הממשק עוזר לו לראות את העמדות בצורה נוחה יותר – כי הגודל של הפונטים ושל ה-shapes שנכללים במסך מהווים בעצם את העמדה עצמה. | עיצוב מסך של Top Three | מאריא + סונדוס | 4 | הושלם ועבר אינטגרציה